Приложение № 1

К приказу № 55 от 11.04.11

Дорожная карта

по реализации направлений  введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в МОУ ООШ с. Благодатное

Хвалынского района Саратовской области

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | апрель 2011 г | директор школы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования | апрель 2011 г. | директор школы зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе СарИКПРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования | В течение 2011-12 уч. года | зам. директора по УВР |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | апрель 2011 | Завхоз, ответственный за библиотечный фонд |
|  | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета национальных и этнокультурных особенностей | апрель-июнь 2011 г | зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы | апрель -июнь 2011 г. | зам. директора по УВР Рабочая группа |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | апрель 2011г. май 2011 г | зам. директора по УВР |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2011 г | зам. директора по УВР |
| 5 | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС | май 2011 г | директор школы –зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | до 01 августа 2011 г | зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, секции учителей начальной школы. | Август 2011 г | директор школы руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов; | В течение 2011-2012 учебного года | зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2011-2012 учебного года (по плану управления общего образования) | зам. директора по УВР |
| 9 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2011 г. | директор школы |
| 12 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | сентябрь 2011 г. | зам. директора по УВР |
| 13 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | сентябрь 2011 г. | зам. директора по УВР |
| 14 | Диагностика обучающихся 1 класса(адаптация) | октябрь | Шиханова В.М. |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Методисты отдела образования |
| 16 | Диагностика обучающихся 1 класса (готовность к обучению) | ноябрь-декабрь | Бернекер А.А. Шиханова В.М. |
| 17 | Диагностика обучающихся 1 класса (готовность к обучению) | февраль-март |  |
|  | Диагностика первоклассников (Уровень восприятия образова тельных программ (ФГОС): | апрель- май | Бернекер А.А. Шиханова В.М. |
|  | Участие в региональной диагностике | По плану РЦОКО | администрация |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными отделом образования | зам. директора по УВР. |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования | июнь 2011 г | зам. директора по УВР. |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в ФГОС в 2011-2012 учебном году: | По плану СарИПКРО | директор школы |
| 3 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение 2011 - 2012 уч. года | директор школы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение учебного года | директор школы завхоз |